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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO RIPRISTINO STRADA ALPE POSCHIAVINA-GEMBRE'-FELLERIA IN COMUNE DI LANZADA.- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
IL DIRIGENTE

VISTA

· la Determinazione Dirigenziale n. 2076 del 20/12/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Lanzada l’intervento denominato “Ripristino strada alpe Poschiavina-Gembrè-Felleria”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo  di  €  120.000,00;

· la richiesta del  Comune di Lanzada n. 1261 del 22/04/2013 pervenuta in data 24/04/2013 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 37499 del 19/06/2013 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 20/06/2013 prot. prov. 16590 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Lanzada con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

· il progetto di variante presentato dal Comune di Lanzada con nota n. 2033 del 17/07/2013, pervenuta  in data 18/07/2013  prot. prov. 19778,  relativo all’intervento denominato “Ripristino strada alpe Poschiavina-Gembrè-Felleria”;

· il verbale redatto in data 22 luglio 2013 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Lanzada in ordine all’intervento di “Ripristino strada alpe Poschiavina-Gembrè-Felleria”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 98.342,59 90.089,74

ribasso d'asta 20,10% e oneri 79.154,65

I.V.A.  20 - 21% 19.668,52 15.830,93 18.918,85

spese generali 1.966,85 1.966,85 1.966,85

servitù e imprevisti 22,04 22,04 24,56

TOTALE 120.000,00 96.952,43 111.000,00


VISTO il “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del  “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Comune di Lanzada con nota n. 2033 del 17/07/2013,  prot. prov. 19778 del 18/07/2013, in ordine all’intervento di “Ripristino strada alpe Poschiavina-Gembrè-Felleria”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 98.342,59 90.089,74

ribasso d'asta 20,10% e oneri 79.154,65

I.V.A.  20 - 21% 19.668,52 15.830,93 18.918,85

spese generali 1.966,85 1.966,85 1.966,85

servitù e imprevisti 22,04 22,04 24,56

TOTALE 120.000,00 96.952,43 111.000,00


2. di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		98,342.59				90,089.74

		ribasso d'asta 20,10% e oneri				79,154.65

		I.V.A.  20 - 21%		19,668.52		15,830.93		18,918.85

		spese generali		1,966.85		1,966.85		1,966.85

		servitù e imprevisti		22.04		22.04		24.56

		TOTALE		120,000.00		96,952.43		111,000.00
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		98,342.59				90,089.74

		ribasso d'asta 20,10% e oneri				79,154.65

		I.V.A.  20 - 21%		19,668.52		15,830.93		18,918.85

		spese generali		1,966.85		1,966.85		1,966.85

		servitù e imprevisti		22.04		22.04		24.56

		TOTALE		120,000.00		96,952.43		111,000.00






