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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004 -  ART. 5 COMMA 6.EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO "RIPRISTINO STRADA ALPEGGI CEDRASCO-ARALE-CAPRAREZZA" IN COMUNE DI CEDRASCO -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRIGENTE

VISTA

· la Determinazione Dirigenziale n. 2094 del 21/12/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di  Cedrasco l’intervento denominato “Ripristino strada alpeggi Cedrasco-Arale-Caprarezza”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo  di  €  120.000,00;

· la richiesta del  Comune di Cedrasco n. 1627 del 19/07/2012 pervenuta in data 23/07/2012 prot. prov. 23060 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 15230 del 18/10/2012 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 18/10/2012 prot. prov. 32339 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Cedrasco con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

· il progetto di variante presentato dal Comune di Cedrasco con nota n.1314 del 20/06/2013, pervenuta  in data 21/06/2013  prot. prov. 16911,  relativo all’intervento denominato “Ripristino strada alpeggi Cedrasco-Arale-Caprarezza”;

· il verbale redatto in data 28 giugno 2013 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Cedrasco in ordine all’intervento di “Ripristino strada alpeggi Cedrasco-Arale-Caprarezza”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO

importo lavori e oneri 91.000,00 91.124,95

ribasso d'asta 7,10 % e oneri 84.730,00

I.V.A.  20 - 21% 18.200,00 16.946,00 19.136,24

spese generali 9.100,00 9.100,00 9.100,00

servitù e imprevisti 1.700,00 1.700,00 638,81

TOTALE 120.000,00 110.776,00 120.000,00

VARIANTE 

ammesso


VISTO il “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del  “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Comune di Cedrasco con nota n.1314 del 20/06/2013,  prot. prov. 16911 del 24/06/2013, in ordine all’intervento di “Ripristino strada alpeggi Cedrasco-Arale-Caprarezza”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO

importo lavori e oneri 91.000,00 91.124,95

ribasso d'asta 7,10 % e oneri 84.730,00

I.V.A.  20 - 21% 18.200,00 16.946,00 19.136,24

spese generali 9.100,00 9.100,00 9.100,00

servitù e imprevisti 1.700,00 1.700,00 638,81

TOTALE 120.000,00 110.776,00 120.000,00

VARIANTE 

ammesso


2) di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE ammesso

		importo lavori e oneri		91,000.00				91,124.95

		ribasso d'asta 7,10 % e oneri				84,730.00

		I.V.A.  20 - 21%		18,200.00		16,946.00		19,136.24

		spese generali		9,100.00		9,100.00		9,100.00

		servitù e imprevisti		1,700.00		1,700.00		638.81

		TOTALE		120,000.00		110,776.00		120,000.00
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE ammesso

		importo lavori e oneri		91,000.00				91,124.95

		ribasso d'asta 7,10 % e oneri				84,730.00

		I.V.A.  20 - 21%		18,200.00		16,946.00		19,136.24

		spese generali		9,100.00		9,100.00		9,100.00

		servitù e imprevisti		1,700.00		1,700.00		638.81

		TOTALE		120,000.00		110,776.00		120,000.00






