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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO “RIPRISTINO STRADA ALPE PRABELLO-PIANACCIO-MOTTA DI CASPOGGIO” IN COMUNE DI CASPOGGIO. - APPROVAZIONE  VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTA

· la Determinazione Dirigenziale n. 2073 del 20/12/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Caspoggio l’intervento denominato “Ripristino strada alpe Prabello-Pianaccio-Motta di Caspoggio”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo  di  €  110.000,00;

· la richiesta del  Comune di Caspoggio n. 1193 del 07/06/2013 pervenuta in data 11/06/2013 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 40551 30/07/2013 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 30/07/2013 prot. prov. 21047 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di variante presentato dal Comune di Caspoggio con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

· il progetto di variante presentato dal Comune di Caspoggio con nota n. 1609 del 21/08/2013, pervenuta  in data 23/08/2013  prot. prov. 22848,  relativo all’intervento denominato “Ripristino strada alpe Prabello-Pianaccio-Motta di Caspoggio”;

· il verbale redatto in data 02 settembre 2013 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione del progetto di variante  presentato dal Comune di Caspoggio in ordine all’intervento di “Ripristino strada alpe Prabello-Pianaccio-Motta di Caspoggio”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 88.846,01 89.925,25

ribasso d'asta 14,65 % e oneri 76.409,21

I.V.A.  20 - 21% 17.769,20 15.281,84 18.274,30

spese generali 1.776,92 1.776,92 1.776,92

servitù e imprevisti 1.607,87 1.607,87 23,53

TOTALE 110.000,00 93.467,97 110.000,00


VISTO il “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del  “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, il progetto di variante presentato dal Comune di Caspoggio con nota n. 1609 del 21/08/2013,  prot. prov. 22848 del 23/08/2013, in ordine all’intervento di “Ripristino strada alpe Prabello-Pianaccio-Motta di Caspoggio”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 88.846,01 89.925,25

ribasso d'asta 14,65 % e oneri 76.409,21

I.V.A.  20 - 21% 17.769,20 15.281,84 18.274,30

spese generali 1.776,92 1.776,92 1.776,92

servitù e imprevisti 1.607,87 1.607,87 23,53

TOTALE 110.000,00 93.467,97 110.000,00


2. di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		88,846.01				89,925.25

		ribasso d'asta 14,65 % e oneri				76,409.21

		I.V.A.  20 - 21%		17,769.20		15,281.84		18,274.30

		spese generali		1,776.92		1,776.92		1,776.92

		servitù e imprevisti		1,607.87		1,607.87		23.53

		TOTALE		110,000.00		93,467.97		110,000.00
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		88,846.01				89,925.25

		ribasso d'asta 14,65 % e oneri				76,409.21

		I.V.A.  20 - 21%		17,769.20		15,281.84		18,274.30

		spese generali		1,776.92		1,776.92		1,776.92

		servitù e imprevisti		1,607.87		1,607.87		23.53

		TOTALE		110,000.00		93,467.97		110,000.00






