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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
ART. 56 DELLA L. R. N. 31/2008 (EX ART. 17 DELLA L.R. N. 27/2004). SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E  LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI PRATA CAMPORTACCIO - ANNUALITA  2013

IL DIRIGENTE

VISTI: 

· La D.G.R. 09 novembre 2009 n. 8/10474 “definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell’art.56 della l.r. 31/2008”;

· Il D.d.s. 23 novembre 2009 n. 12344 “definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali: procedure per l’erogazione del premio”;

· La propria determinazione n. 915 del 05/08/2013 con la quale è stato approvato il riparto delle risorse per il finanziamento dei servizi ambientali assegnando al Consorzio Forestale di Prata Camportaccio  un importo di  €  28.302,73;

· la propria determinazione n.1479 del 27/11/2013 che approvava lo stato di avanzamento lavori per un importo di euro 17.774,43;

· La documentazione relativa allo stato finale dei lavori presentata dal direttore tecnico del Consorzio Forestale di Prata Camportaccio Dr. Loredana Forné con nota del 09/02/2015 (prot. prov. n. 3188 del 09/02/2015)

· Il verbale di istruttoria redatto in data 12/02/2015 dal funzionario del servizio infrastrutture e foreste in ordine allo stato finale dei lavori, dal quale si evince che sono stati eseguiti ulteriori  lavori per un importo complessivo di € 5.850,00;

PRESO ATTO inoltre che si viene a creare un'economia di €. 4.678,30 rispetto alla somma resa disponibile allo stesso consorzio forestale per l'anno 2013;

RITENUTO pertanto di erogare al Consorzio Forestale di Prata Camportaccio la somma di € 5.850,00  a saldo dello stato finale dei lavori relativi ai servizi ambientali -  annualità 2013;

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale lavori eseguiti dal Consorzio Forestale di Prata Camportaccio per la realizzazione dei servizi ambientali annualità 2013, per un importo lavori complessivo  di € 23.624,43;

2) di erogare al Consorzio Forestale di Prata Camportaccio, con sede a Prata Camportaccio Via Mulino, n.8 (SO) (cod. fisc. 90001320143 – P. IVA 00785530148), la somma di € 5.850,00  da accreditare presso l’Agenzia di Chiavenna della Banca di Valle Camonica - IBAN   IT38V0324452110000000005555 quale saldo dello stato finale lavori, in ordine alla realizzazione del programma annuale 2013 dei servizi ambientali di cui all’art. 56 della L.R. n. 31/2008 (ex art. 17 della L.R. n. 27/2004);

3) di imputare la spesa complessiva di € 5.850,00  capitolo 204009/0 impegno 2228/2014

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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