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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO ¿ RIPRISTINO VIABILITA' E REGIMAZIONE STRADA AGRICOLA CAVALEE' ¿ IN COMUNE DI MELLO. APPROVAZIONE  VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTA

· la Determinazione Dirigenziale n. 1209 del 11/09/2012 con la quale è stato finanziato al Comune di Mello l’intervento denominato “Ripristino viabilità e regimazione strada agricola Cavaleè”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo di                     €  170.000,00;

· la richiesta del  Comune di Mello n. 3206 del 03/12/2013 pervenuta in data 09/12/2013 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 24443 del 10/03/2014 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 10/03/2014 prot. prov. 6856 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Mello con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

· il progetto di variante presentato dal Comune di Mello con nota n. 881 del 31/03/2014, pervenuto in data 04/04/2014  prot. prov. 9949 relativo all’intervento denominato “Ripristino viabilità e regimazione strada agricola Cavaleè”;

· il verbale redatto in data 12 maggio 2014 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione del progetto di variante  presentato dal Comune di Mello in ordine all’intervento di “Ripristino viabilità e regimazione strada agricola Cavaleè”, con il seguente quadro economico di variante ammesso:
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DATI ESECUTIVO APPALTO

importo lavori e oneri

125.500,00 122.360,17

ribasso d'asta 17,50% e oneri

103.975,00

I.V.A.  21% - 22%

26.355,00 20.795,00 26.919,24

spese generali

12.550,00 12.550,00 12.550,00

acquisizione aree e imprevisti

5.595,00 5.595,00 8.067,51

TOTALE 170.000,00 137.320,00 169.896,92

VARIANTE 

ammesso


VISTO il “Nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del  “Nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, il progetto di variante presentato dal Comune di Mello in data 04/04/2014  prot. prov. 9949 in ordine all’intervento di “Ripristino viabilità e regimazione strada agricola Cavaleè”, con il seguente quadro economico di variante ammesso:
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DATI ESECUTIVO APPALTO

importo lavori e oneri

125.500,00 122.360,17

ribasso d'asta 17,50% e oneri

103.975,00

I.V.A.  21% - 22%

26.355,00 20.795,00 26.919,24

spese generali

12.550,00 12.550,00 12.550,00

acquisizione aree e imprevisti

5.595,00 5.595,00 8.067,51

TOTALE 170.000,00 137.320,00 169.896,92

VARIANTE 

ammesso


2) di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali.

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTO		VARIANTE ammesso

		importo lavori e oneri		125,500.00				122,360.17

		ribasso d'asta 17,50% e oneri				103,975.00

		I.V.A.  21% - 22%		26,355.00		20,795.00		26,919.24

		spese generali		12,550.00		12,550.00		12,550.00

		acquisizione aree e imprevisti		5,595.00		5,595.00		8,067.51

		TOTALE		170,000.00		137,320.00		169,896.92
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTO		VARIANTE ammesso

		importo lavori e oneri		125,500.00				122,360.17

		ribasso d'asta 17,50% e oneri				103,975.00

		I.V.A.  21% - 22%		26,355.00		20,795.00		26,919.24

		spese generali		12,550.00		12,550.00		12,550.00

		acquisizione aree e imprevisti		5,595.00		5,595.00		8,067.51

		TOTALE		170,000.00		137,320.00		169,896.92






