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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO "SISTEMAZIONE STRADE DEI MAGGENGHI RODOLO-CORNA IN MONTE-BOSCO NONO" IN COMUNE DI COLORINA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRIGENTE

VISTA

· la Determinazione Dirigenziale n. 1920 del 30/11/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Colorina l’intervento denominato “Sistemazione strade dei maggenghi Rodolo-Corna in Monte-Bosco Nono”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo ammesso di  €  100.000,00 - (importo complessivo progetto € 120.000,00 di cui € 20.000,00 a carico del Comune di Colorina) ;

· la richiesta del  Comune di Colorina n. 779 del 22/03/2012 pervenuta in data 23/03/2012 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 8676 del 19/06/2012 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 27/06/2012 prot. prov. 19792 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Colorina con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

· il progetto di variante presentato con nota n.3039 del 20/11/2012 dal Comune di Colorina in data 22/11/2012  prot. prov. 35973  relativo all’intervento denominato “Sistemazione strade dei maggenghi Rodolo-Corna in Monte-Bosco Nono” ;

· il verbale redatto in data 27 dicembre 2012 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Colorina in ordine all’intervento di “Sistemazione strade dei maggenghi Rodolo-Corna in Monte-Bosco Nono”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 91.000,00 89.870,00

ribasso d'asta 15,75 % e oneri 77.140,00

I.V.A.  20 - 21% 18.200,00 15.428,00 18.872,70

spese generali 10.533,00 10.533,00 11.127,46

servitù e imprevisti 267,00 267,00 129,84

TOTALE complessivo 120.000,00 103.368,00 120.000,00


importo complessivo di VARIANTE  €  120.000,00 – di cui € 100.000,00 a carico della Provincia finanziati con Decreto della R.L. n. 5210 del 19/05/2010 e € 20.000,00 a carico del Comune di Colorina.

VISTO il “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del  “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Comune di Colorina con nota n.3039 del 20/11/2012,  prot. prov. 35973 del 22/11/2012, in ordine all’intervento di “Sistemazione strade dei maggenghi Rodolo-Corna in Monte-Bosco Nono”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 91.000,00 89.870,00

ribasso d'asta 15,75 % e oneri 77.140,00

I.V.A.  20 - 21% 18.200,00 15.428,00 18.872,70

spese generali 10.533,00 10.533,00 11.127,46

servitù e imprevisti 267,00 267,00 129,84

TOTALE complessivo 120.000,00 103.368,00 120.000,00


importo complessivo di VARIANTE  €  120.000,00 – di cui € 100.000,00 a carico della Provincia finanziati con Decreto della R.L. n. 5210 del 19/05/2010 e € 20.000,00 a carico del Comune di Colorina.

2) di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		91,000.00				89,870.00

		ribasso d'asta 15,75 % e oneri				77,140.00

		I.V.A.  20 - 21%		18,200.00		15,428.00		18,872.70

		spese generali		10,533.00		10,533.00		11,127.46

		servitù e imprevisti		267.00		267.00		129.84

		TOTALE complessivo		120,000.00		103,368.00		120,000.00
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		91,000.00				89,870.00

		ribasso d'asta 15,75 % e oneri				77,140.00

		I.V.A.  20 - 21%		18,200.00		15,428.00		18,872.70

		spese generali		10,533.00		10,533.00		11,127.46

		servitù e imprevisti		267.00		267.00		129.84

		TOTALE complessivo		120,000.00		103,368.00		120,000.00






