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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO ¿RIPRISTINO STRADA DEI MONTI PREDAROSSA-LOC. DA PRADA¿ IN COMUNE DI BUGLIO IN MONTE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTA

1) la Determinazione Dirigenziale n. 40 del 13/01/2011 con la quale è stato finanziato al Comune di Buglio in Monte l’intervento denominato “Ripristino strada dei monti Predarossa-loc. Da Prada”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo  di  €  130.000,00;

2) la richiesta del  Comune di Buglio in Monte n. 559 del 09/03/2012 pervenuta in data 15/03/2012 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

3) la nota n. 17979 del 07/11/2012 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 08/11/2012 prot. prov. 34333 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Buglio in Monte con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

4) il progetto di variante presentato dal Comune di Buglio in Monte con nota n.1055 del 08/05/2013, pervenuta  in data 09/05/2013  prot. prov. 11819,  relativo all’intervento denominato “Ripristino strada dei monti Predarossa-loc. Da Prada;

5) il verbale redatto in data 14 maggio 2013 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Buglio in Monte in ordine all’intervento di “Ripristino strada dei monti Predarossa-loc. Da Prada”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 100.000,00 99.583,01

ribasso d'asta 10% e oneri 90.250,00

I.V.A.  20 - 21% 20.000,00 18.050,00 20.416,99

spese generali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

servitù e imprevisti 0,00 0,00 0,00

TOTALE 130.000,00 118.300,00 130.000,00


VISTO il “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del  “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Comune di Buglio in Monte con nota n. 1055 del 08/05/2013,  prot. prov. 11819 del 10/05/2013, in ordine all’intervento di “Ripristino strada dei monti Predarossa-loc. Da Prada”, con il seguente quadro economico di variante:


[image: image3.emf]QUADRO ECONOMICO

DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 100.000,00 99.583,01

ribasso d'asta 10% e oneri 90.250,00

I.V.A.  20 - 21% 20.000,00 18.050,00 20.416,99

spese generali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

servitù e imprevisti 0,00 0,00 0,00

TOTALE 130.000,00 118.300,00 130.000,00


2. di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		100,000.00				99,583.01

		ribasso d'asta 10% e oneri				90,250.00

		I.V.A.  20 - 21%		20,000.00		18,050.00		20,416.99

		spese generali		10,000.00		10,000.00		10,000.00

		servitù e imprevisti		0.00		0.00		0.00

		TOTALE		130,000.00		118,300.00		130,000.00






_159607952.xls
Foglio1

		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		100,000.00				99,583.01

		ribasso d'asta 10% e oneri				90,250.00

		I.V.A.  20 - 21%		20,000.00		18,050.00		20,416.99

		spese generali		10,000.00		10,000.00		10,000.00

		servitù e imprevisti		0.00		0.00		0.00

		TOTALE		130,000.00		118,300.00		130,000.00






