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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO "CONSOLIDAMENTO SPONDALE VALGELLI FONFAL-BALZARINI-S.BERNARDO" IN COMUNE DI FAEDO VALTELLINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTA

· la Determinazione Dirigenziale n. 1873 del 24/11/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Faedo Valtellino l’intervento denominato “Consolidamento spondale valgelli Fondal-Balzarini-S.Bernardo”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo  di  €  110.000,00;

· la richiesta del  Comune di Faedo Valtellino n. 1184 del 09/05/2012 pervenuta in data 14/05/2012 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 7812 del 06/06/2012 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 08/06/2012 prot. prov. 17921 del 11/06/2012 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Faedo Valtellino con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

· il progetto di variante presentato dal Comune di Faedo Valtellino in data 03/10/2012  prot. prov. 30563 del 04/10/2012 relativo all’intervento denominato “Consolidamento spondale valgelli Fondal-Balzarini-S.Bernardo”;

· il verbale redatto in data 09 ottobre 2012 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Faedo Valtellino in ordine all’intervento di “Consolidamento spondale valgelli Fondal-Balzarini-S.Bernardo”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTO VARIANTE

importo lavori e oneri 89.065,65 87.111,32

ribasso d'asta 31,85% e oneri 61.549,26

I.V.A. 20% -  21% 17.813,13 12.309,85 18.293,28

spese generali 3.121,22 3.121,22 4.595,40

TOTALE complessivo 110.000,00 76.980,33 110.000,00


VISTO il “Nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del  “Nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Comune di Faedo Valtellino in data 03/10/2012  prot. prov. 30563 in ordine all’intervento di “Consolidamento spondale valgelli Fondal-Balzarini-S.Bernardo”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTO VARIANTE

importo lavori e oneri 89.065,65 87.111,32

ribasso d'asta 31,85% e oneri 61.549,26

I.V.A. 20% -  21% 17.813,13 12.309,85 18.293,28

spese generali 3.121,22 3.121,22 4.595,40

TOTALE complessivo 110.000,00 76.980,33 110.000,00


2) di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		89,065.65				87,111.32

		ribasso d'asta 31,85% e oneri				61,549.26

		I.V.A. 20% -  21%		17,813.13		12,309.85		18,293.28

		spese generali		3,121.22		3,121.22		4,595.40

		TOTALE complessivo		110,000.00		76,980.33		110,000.00
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		89,065.65				87,111.32

		ribasso d'asta 31,85% e oneri				61,549.26

		I.V.A. 20% -  21%		17,813.13		12,309.85		18,293.28

		spese generali		3,121.22		3,121.22		4,595.40

		TOTALE complessivo		110,000.00		76,980.33		110,000.00






