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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMA 6 -  EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008 -  INTERVENTO "RIPRISTINO STRADA SILVO-PASTORALE DI PREDAROSSA"IN COMUNE DI VAL MASINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTA

· la Determinazione Dirigenziale n. 1997 del 09/12/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Val Masino l’intervento denominato “Ripristino strada silvo-pastorale di Predarossa”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo  di  €  150.000,00;

· la richiesta del  Comune di Val Masino n. 2161 del 24/07/2012 pervenuta in data 25/07/2012 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 11988 del 05/09/2012 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 05/09/2012 prot. prov. 27145 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Val Masino con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

· il progetto di variante presentato dal Comune di Val Masino in data 06/11/2012  prot. prov. 34297 del 07/11/2012 relativo all’intervento denominato “Ripristino strada silvo-pastorale di Predarossa”;

· il verbale redatto in data 13 novembre 2012 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Val Masino in ordine all’intervento di “Ripristino strada silvo-pastorale di Predarossa”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTO VARIANTE

importo lavori e oneri 115.400,00 114.936,52

ribasso d'asta 31,10% e oneri 80.407,84

I.V.A. 20% -  21% 23.080,00 16.081,57 23.492,39

spese generali 11.500,00 11.500,00 11.500,00

arrotondamenti 20,00 20,00 71,09

TOTALE complessivo 150.000,00 108.009,41 150.000,00


VISTO il “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del  “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Comune di Val Masino in data 06/11/2012  prot. prov. 34297 in ordine all’intervento di “Ripristino strada silvo-pastorale di Predarossa”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTO VARIANTE

importo lavori e oneri 115.400,00 114.936,52

ribasso d'asta 31,10% e oneri 80.407,84

I.V.A. 20% -  21% 23.080,00 16.081,57 23.492,39

spese generali 11.500,00 11.500,00 11.500,00

arrotondamenti 20,00 20,00 71,09

TOTALE complessivo 150.000,00 108.009,41 150.000,00


2) di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente

Determinazione.  n. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA] pag.2 


_164167120.xls
Foglio1

		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		115,400.00				114,936.52

		ribasso d'asta 31,10% e oneri				80,407.84

		I.V.A. 20% -  21%		23,080.00		16,081.57		23,492.39

		spese generali		11,500.00		11,500.00		11,500.00

		arrotondamenti		20.00		20.00		71.09

		TOTALE complessivo		150,000.00		108,009.41		150,000.00
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		115,400.00				114,936.52

		ribasso d'asta 31,10% e oneri				80,407.84

		I.V.A. 20% -  21%		23,080.00		16,081.57		23,492.39

		spese generali		11,500.00		11,500.00		11,500.00

		arrotondamenti		20.00		20.00		71.09

		TOTALE complessivo		150,000.00		108,009.41		150,000.00






