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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6).  EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. FINANZIAMENTO INTERVENTO "RIPRISTINO ACQUEDOTTO RURALE PER L'ALPE GRANDA" IN COMUNE DI ARDENNO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTA:

· la precedente Determinazione Dirigenziale n. 2092 del 21/12/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Ardenno l’intervento denominato “Ripristino acquedotto rurale Prada-Granda” approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo complessivo di €  170.000,00;

·    la nota della D.G. Agricoltura Regione Lombardia n. 11269 del 11/08/2011 con la quale è stato espresso parere favorevole alla presentazione di nuovi elaborati tecnici per l'esecuzione delle opere di “Ripristino acquedotto rurale per l'Alpe Granda” in sostituzione dell'intervento “Ripristino acquedotto rurale Prada-Granda” ;

· la Determinazione Dirigenziale n. 330 del 13/03/2010 con la quale sono stati approvati i nuovi elaborati tecnici e il nuovo quadro economico  dell’intervento denominato “Ripristino acquedotto rurale per l'Alpe Granda”, per un importo complessivo di € 170.000,00;

· la richiesta del  Comune di Ardenno n. 5936 del 26/09/2012 pervenuta in data 28/09/2012 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 15232 del 18/10/2012 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 18/10/2012 prot. prov. 32337 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Ardenno con il recupero del ribasso d’asta;
VISTO 

· il progetto di variante presentato con nota 7374 del 23/11/2012 dal Comune di Ardenno in data 26/11/2012  prot. prov. 36326 relativo all’intervento denominato “Ripristino acquedotto rurale per l'Alpe Granda”;

· il verbale redatto in data 06 dicembre 2012 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Ardenno in ordine all’intervento di “Ripristino acquedotto rurale per l'Alpe Granda”, con il seguente quadro economico di variante:


[image: image2.emf]QUADRO ECONOMICO

DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 127.000,00 127.000,00

ribasso d'asta 20,17 % e oneri 102.191,49

I.V.A.  21% 26.670,00 21.460,21 26.670,00

spese generali 12.700,00 12.700,00 12.700,00

servitù e imprevisti 3.630,00 3.630,00 3.630,00

TOTALE 170.000,00 136.351,70 170.000,00


VISTO il “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del  “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Comune di Ardenno in data 26/11/2012  prot. prov. 36326 in ordine all’intervento di “Ripristino acquedotto rurale per l'Alpe Granda”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 127.000,00 127.000,00

ribasso d'asta 20,17 % e oneri 102.191,49

I.V.A.  21% 26.670,00 21.460,21 26.670,00

spese generali 12.700,00 12.700,00 12.700,00

servitù e imprevisti 3.630,00 3.630,00 3.630,00

TOTALE 170.000,00 136.351,70 170.000,00


2) di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		127,000.00				127,000.00

		ribasso d'asta 20,17 % e oneri				102,191.49

		I.V.A.  21%		26,670.00		21,460.21		26,670.00

		spese generali		12,700.00		12,700.00		12,700.00

		servitù e imprevisti		3,630.00		3,630.00		3,630.00

		TOTALE		170,000.00		136,351.70		170,000.00






_213409896.xls
Foglio1

		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		127,000.00				127,000.00

		ribasso d'asta 20,17 % e oneri				102,191.49

		I.V.A.  21%		26,670.00		21,460.21		26,670.00

		spese generali		12,700.00		12,700.00		12,700.00

		servitù e imprevisti		3,630.00		3,630.00		3,630.00

		TOTALE		170,000.00		136,351.70		170,000.00






