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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO ¿RIPRISTINO STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI ALFAEDO-BRUCIATE-AZZOLO¿ IN COMUNE DI COLORINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

· la Determinazione Dirigenziale n. 1921 del 30/11/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Colorina l’intervento denominato “Ripristino strade agro-silvo-pastorali Alfaedo-Bruciate-Azzolo”  approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo  di  €  160.000,00;

· la richiesta del  Comune di Colorina n. 780 del 22/03/2012 pervenuta in data 23/04/2012 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

· la nota n. 12783 del 19/09/2012 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 19/09/2012 prot. prov. 28755 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Colorina con il recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

· il progetto di variante presentato con nota n.3040 del 20/11/2012 dal Comune di Colorina in data 22/11/2012  prot. prov. 35961  relativo all’intervento denominato “Ripristino strade agro-silvo-pastorali Alfaedo-Bruciate-Azzolo”;

· il verbale redatto in data 13 dicembre 2012 dal funzionario incaricato che propone parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Colorina in ordine all’intervento di “Ripristino strade agro-silvo-pastorali Alfaedo-Bruciate-Azzolo”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 121.500,00 122.000,00

ribasso d'asta 19,56 % e oneri 94.114,80

I.V.A.  20 - 21% 24.300,00 18.822,96 25.620,00

spese generali 12.130,56 12.130,56 12.130,56

servitù e imprevisti 2.069,44 2.069,44 249,44

TOTALE 160.000,00 125.068,32 160.000,00


VISTO il “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102” approvato dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con  decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 ;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del  “nuovo manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”, D.d.u.o. n. 2680/2007, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Comune di Colorina con nota n.3040 del 20/11/2012,  prot. prov. 35961 del 22/11/2012, in ordine all’intervento di “Ripristino strade agro-silvo-pastorali Alfaedo-Bruciate-Azzolo”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO APPALTATO VARIANTE

importo lavori e oneri 121.500,00 122.000,00

ribasso d'asta 19,56 % e oneri 94.114,80

I.V.A.  20 - 21% 24.300,00 18.822,96 25.620,00

spese generali 12.130,56 12.130,56 12.130,56

servitù e imprevisti 2.069,44 2.069,44 249,44

TOTALE 160.000,00 125.068,32 160.000,00


2) di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali;

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		121,500.00				122,000.00

		ribasso d'asta 19,56 % e oneri				94,114.80

		I.V.A.  20 - 21%		24,300.00		18,822.96		25,620.00

		spese generali		12,130.56		12,130.56		12,130.56

		servitù e imprevisti		2,069.44		2,069.44		249.44

		TOTALE		160,000.00		125,068.32		160,000.00
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		APPALTATO		VARIANTE

		importo lavori e oneri		121,500.00				122,000.00

		ribasso d'asta 19,56 % e oneri				94,114.80

		I.V.A.  20 - 21%		24,300.00		18,822.96		25,620.00

		spese generali		12,130.56		12,130.56		12,130.56

		servitù e imprevisti		2,069.44		2,069.44		249.44

		TOTALE		160,000.00		125,068.32		160,000.00






