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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6 - EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO A DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO "SISTEMAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE GIUOCO-RIGORSO" IN COMUNE DI CIVO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 1953 del 03/12/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Civo l’intervento denominato “Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Giuoco-Rigorso” approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo di €  135.000,00;

la richiesta del  Comune di Civo n. 2341 del 23/05/2011 pervenuta in data 26/05/2011 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

la nota della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 12348 del 13/09/2011 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Civo con recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

il progetto di variante presentato dal Comune di Civo con nota n. 4803 del 16/11/2011 relativo all’intervento denominato “Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Giuoco-Rigorso”, che prevede una spesa complessiva di € 134.944,63 comprensiva del recupero del ribasso d’asta;

il verbale redatto in data 29 novembre 2011 dal funzionario incaricato che esprime parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Civo in ordine all’intervento di “Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Giuoco-Rigorso”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO importo di contratto VARIANTE

importo lavori e oneri 103.846,15 71.559,10 102.942,16

I.V.A. 20% - 21% 20.769,23 14.311,82 21.617,85

spese generali 9.865,39 9.865,39 9.865,39

imprevisti e indennizzo terreni 519,23 519,23 519,23

TOTALE 135.000,00 96.255,54 134.944,63


PRESO ATTO che il quadro economico di variante non comporta aumento di spesa in relazione al finanziamento concesso con  la Determinazione Dirigenziale n. 1953 del 03/12/2010;

PRESO ATTO che con la perizia di variante si realizza una economia di  €  55,37;

VISTO il decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con il quale è stato approvato il manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del D.d.u.o. n. 2680 del 19 marzo 2007 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, la perizia di variante presentata dal Comune di Civo in data 21/11/2011 prot. prov. 36090 in ordine all’intervento di “Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Giuoco-Rigorso”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI VARIANTE

importo lavori e oneri 102.942,16

I.V.A. 20% - 21% 21.617,85

spese generali 9.865,39

imprevisti e indennizzo terreni 519,23

TOTALE 134.944,63


2. di prendere atto che con la perizia di variante si realizza una economia di  €  55,37;

3. di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali.

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		importo di contratto		VARIANTE

		importo lavori e oneri		103,846.15		71,559.10		102,942.16

		I.V.A. 20% - 21%		20,769.23		14,311.82		21,617.85

		spese generali		9,865.39		9,865.39		9,865.39

		imprevisti e indennizzo terreni		519.23		519.23		519.23

		TOTALE		135,000.00		96,255.54		134,944.63
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		importo di contratto		VARIANTE

		importo lavori e oneri		103,846.15		71,559.10		102,942.16

		I.V.A. 20% - 21%		20,769.23		14,311.82		21,617.85

		spese generali		9,865.39		9,865.39		9,865.39

		imprevisti e indennizzo terreni		519.23		519.23		519.23

		TOTALE		135,000.00		96,255.54		134,944.63






