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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
D. LGS N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6 - EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO DAL 15 MAGGIO AL 17 GIUGNO E DAL 12 AL 14 LUGLIO 2008. INTERVENTO "RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRADA FOPPE" IN COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 29/11/2010 con la quale è stato finanziato al Comune di Albaredo per San Marco l’intervento denominato “Ripristino e consolidamento strada Foppe” approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5210 del 19/05/2010, per un importo di €  120.000,00;

la richiesta del  Comune di Albaredo per San Marco n. 1970/06/04 del 02/08/2011 pervenuta in data 04/08/2011 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all’intervento sopra citato;

la nota della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 14477 del 24/10/2011 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Albaredo per San Marco con recupero del ribasso d’asta;

VISTO 

il progetto di variante presentato dal Comune di Albaredo per San Marco con nota n. 2661/06/04 del 17/11/2011 relativo all’intervento denominato “Ripristino e consolidamento strada Foppe”, che prevede una spesa complessiva di € 119.342,00 comprensiva del ribasso d’asta;

il verbale redatto in data 28 novembre 2011 dal funzionario incaricato che esprime parere favorevole all’approvazione della perizia di variante  presentata dal Comune di Albaredo per San Marco in ordine all’intervento di “Ripristino e consolidamento strada Foppe”, con il seguente quadro economico di variante:
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DATI ESECUTIVO importo di contratto VARIANTE

importo lavori e oneri 92.305,00 85.222,97 91.668,00

I.V.A. 20% - 21% 18.461,00 17.044,59 18.440,00

spese generali 9.234,00 9.234,00 9.234,00

imprevisti e indennizzo terreni 0,00 0,00 0,00

TOTALE 120.000,00 111.501,56 119.342,00


PRESO ATTO che il quadro economico di variante non comporta aumento di spesa in relazione al finanziamento concesso con  la Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 29/11/2010;

PRESO ATTO che con la perizia di variante si realizza una economia di  €  658,00;

VISTO il decreto n. 2680 del 19 marzo 2007 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con il quale è stato approvato il manuale delle procedure di attuazione del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del D.d.u.o. n. 2680 del 19 marzo 2007 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, la perizia di variante presentata dal Comune di Albaredo per San Marco in data 27/10/2011 prot. prov. 33804 in ordine all’intervento di “Ripristino e consolidamento strada Foppe”, con il seguente quadro economico di variante:


[image: image3.emf]QUADRO ECONOMICO

DATI VARIANTE

importo lavori e oneri 91.668,00

I.V.A. 20% - 21% 18.440,00

spese generali 9.234,00

imprevisti e indennizzo terreni 0,00

TOTALE 119.342,00

 

2) di prendere atto che con la perizia di variante si realizza una economia di  €  658,00;

3) di inviare copia del presente atto alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura-U.O.Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio-Struttura: valorizzazione del patrimonio e delle strutture rurali, infrastrutture irrigue, eventi eccezionali.

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		importo di contratto		VARIANTE

		importo lavori e oneri		92,305.00		85,222.97		91,668.00

		I.V.A. 20% - 21%		18,461.00		17,044.59		18,440.00

		spese generali		9,234.00		9,234.00		9,234.00

		imprevisti e indennizzo terreni		0.00		0.00		0.00

		TOTALE		120,000.00		111,501.56		119,342.00
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		QUADRO ECONOMICO

		DATI		ESECUTIVO		importo di contratto		VARIANTE

		importo lavori e oneri		103,846.15		71,559.10		91,668.00

		I.V.A. 20% - 21%		20,769.23		14,311.82		18,440.00

		spese generali		9,865.39		9,865.39		9,234.00

		imprevisti e indennizzo terreni		519.23		519.23		0.00

		TOTALE		135,000.00		96,255.54		119,342.00






