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PROVINCIA DI SONDRIO

________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 10
Oggetto:
LEGGE 102/90 ART. 3 INTERVENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE RETICO TERRAZZATO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA COMPRENSORIALE IN LOC. SELVA" .

L’anno 2011 (duemilaundici), addì 17 (diciassette) del mese di Gennaio, alle ore 11:00, nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, con avviso della presidenza, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta Provinciale.

All’appello risultano:

MASSIMO SERTORI 
      Presidente
Presente

PIERPAOLO CORRADINI      Vice Presidente
Presente

ALBERTO BOLETTA 
     Assessore
Presente

FILIPPO COMPAGNONI 
     Assessore
Presente

SEVERINO DE STEFANI 
     Assessore
Presente

ALBERTO PASINA 
     Assessore
Presente

GIULIANO PRADELLA 
     Assessore
Presente

SILVANA SNIDER 
     Assessore
Presente

COSTANTINO TORNADU'    Assessore
Assente
Partecipa il Segretario Generale Dott. Filippo BAVUSO VOLPE, il quale sovrintende alla redazione della presente Deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO SERTORI – Presidente – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dall’Assessore De Stefani e predisposta dall’ufficio competente:

L’ASSESSORE
PREMESSO che:

· con propria deliberazione n. 107 del 10 aprile 2007, è stato approvato l’aggiornamento del programma finanziario degli interventi di prima e seconda fase di cui alla D.G.P. n. 301 del 22 settembre 2003 e relativo al mantenimento in efficienza delle opere di sistemazione dei pendii, idraulica e viaria che caratterizzano il versante retico ai sensi dell’art. 3 della legge 102/90;

· con propria deliberazione n. 148 del 22 maggio 2007, è stato demandato al Comune di Bianzone il compito di redigere il progetto e di eseguire i lavori in ordine al completamento della sistemazione dell’area comprensoriale in località Selva e di assegnare allo stesso la somma di €. 280.000,00;

· con propria deliberazione n. 32 del 11 febbraio 2008 è stato approvato il progetto redatto dal comune suddiviso in due lotti funzionale (A e B) con il relativo quadro economico per l’importo complessivo di € 280.000,00;

· la Regione Lombardia ha chiesto la rettifica del quadro economico approvato con la DGP di cui sopra per quanto riguarda le spese tecniche;

· con propria deliberazione n. 319 del 10/11/2008 è stato approvato il nuovo quadro economico redatto dal comune e revisionato tenuto conto delle prescrizioni della regione, che conclude complessivamente in € 280.000,00;

RICHIAMATE la nota del Comune di Bianzone n. 3469 del 12/08/2010 di richiesta redazione perizia di variante relativa al lotto funzionale B e la risposta affermativa della Provincia in data 20/08/2010 prot. 29938;

VISTI gli elaborati della perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore lavori dott. Sergio Fumasoni in data 03/08/2010, approvata dal Comune di Bianzone con DGC n. 66 del 28/10/2010 da cui si rileva che:

· la perizia non comporta modificazioni sostanziali al progetto approvato con delibera n° n. 32 del 11 febbraio 2008  e pertanto non richiede nuove autorizzazioni;

· le modifiche apportate derivano dalla necessità di introdurre variazioni migliorative ai lavori, di intervenire sugli imprevisti emersi durante le fasi di lavorazione dopo l’eliminazione della fitta vegetazione e per riparare i danni provocati dalle violente piogge del luglio 2008 e successive;

· la perizia suppletiva è redatta ai sensi dell’art. 25 della Legge 109/’94 e dell’Art. 132. d. lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

· per l’esecuzione degli interventi la direzione lavori ha riconosciuto la necessità di 30 giorni contrattuali;

· che la ditta affidataria dei lavori si è impegnata ad accettare i lavori suppletivi e di variante alle stesse condizioni di quelle del contratto principale ed ha allo scopo sottoscritto apposito schema di atto di sottomissione ;

PRESO ATTO che:

· a seguito della perizia di variante suppletiva sopra richiamata il quadro economico dei lavori di sistemazione del versante in località Selva (lotti funzionali A e B) è inferiore all’importo complessivo del finanziamento di € 280.000,00e risulta così articolato:
                                                                importo progetto

importo perizia

Importo lavori



€ 194.256,29

€ 209.052,17

Oneri sicurezza



€     5.555,71

€     6.040,89

Totale Lavori:



€ 199.812,00

€ 215.093,06

Somme a Disposizione:

Imprevisti



€   18.511,98

€         -         

IVA su lavori



€   39.962,40

€    43.018,61

Spese tecniche (8% lavori)

€   15.970,00

€    15.970,00

Spese tecniche di sicurezza 

€     1.495,91

€      1.495,91

Cassa previdenziale (3,6% studio pr.)
€        628,77

€         628,77

IVA su s.t.



€      3.618,94

€      3.618,94

Totale somme a disposizione

€    80.188,00

€    64.732,23

Totale complessivo


€  280.000,00

€   279.825,29
· al Comune di Bianzone è stata erogata la somma di € 210.000,00 a titolo di acconto, pertanto il saldo finale di € 69.825,29 trova copertura all’intervento 21020, capitolo 290 residui 1993;

RITENUTO di accogliere la variante tecnico-economica indicata nella perizia approvata dal Comune di Bianzone;

ACQUISITI sulla presente proposta, i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di completamento e sistemazione dell’area comprensoriale in località Selva redatta dal dott. Sergio Fumasoni datata 03/08/2010 ed approvata dal Comune di Bianzone con DGC n. 66 del 28/10/2010.

VISTO il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTA la proposta conforme agli indirizzi di questa amministrazione provinciale;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti Responsabili, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell’atto;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare e fare propria la su estesa proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;

2. di demandare l’esecuzione del presente provvedimento, al responsabile del settore di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.


IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE


F.to MASSIMO SERTORI 
F.to FILIPPO BAVUSO VOLPE 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dell’amministrazione provinciale di Sondrio in data ..……….@data_pub…….. per rimanervi  affissa per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE



F.to FILIPPO BAVUSO VOLPE 
Sondrio, li …………@data_pub.

( Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini;

( Immediatamente eseguibile.

IL FUNZIONARIO


F.to PASINI EMANUELE
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