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PROVINCIA DI SONDRIO

________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 12
Oggetto:
LEGGE 102/90, ART. 3 - INTERVENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEI PENDII, IDRAULICA E VIARIA CHE CARATTERIZZANO I VERSANTI DELLA ZONA RETICA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. PROPOSTA DI RIMODULAZIONE FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI DI PRIMA E SECONDA FASE

L’anno 2011 (duemilaundici), addì 17 (diciassette) del mese di Gennaio, alle ore 11:00, nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, con avviso della presidenza, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta Provinciale.

All’appello risultano:

MASSIMO SERTORI 
      Presidente
Presente

PIERPAOLO CORRADINI       Vice Presidente
Presente

ALBERTO BOLETTA 
       Assessore
Presente

FILIPPO COMPAGNONI 
       Assessore
Presente

SEVERINO DE STEFANI 
       Assessore
Presente

ALBERTO PASINA 
       Assessore
Presente

GIULIANO PRADELLA 
       Assessore
Presente

SILVANA SNIDER 
       Assessore
Presente

COSTANTINO TORNADU'      Assessore
Assente
Partecipa il Segretario Generale Dott. Filippo BAVUSO VOLPE, il quale sovrintende alla redazione della presente Deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO SERTORI – Presidente – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dall’Assessore De Stefani e predisposta dall’ufficio competente:

L’ASSESSORE
PREMESSO che:

· il Consiglio Regionale con deliberazione n. V/376 del 3 dicembre 1991 ha approvato il piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como;

· il piano indica quale azione speciale quella denominata “Terrazzamenti” che consiste nel mantenimento in efficienza delle opere che caratterizzano i versanti della zona retica mediante sia l’esecuzione diretta di opere da parte degli enti pubblici che attraverso benefici erogati ai privati per la ricostruzione e/o consolidamento strutturale dei terrazzamenti;

· con deliberazione di giunta regionale n. 34383/1993 è stata individuata l’Amministrazione Provinciale di Sondrio quale ente attuatore delle azioni speciali del piano sopra richiamato per un importo complessivo di €. 10.329.137,98 (L. 20.000.000.000);

· con deliberazione n. 25877/1997 la giunta regionale ha approvato il progetto di massima degli “interventi necessari al mantenimento in efficienza delle opere di sistemazione dei pendii, idraulica e viaria che caratterizzano i versanti della zona retica”;

· con deliberazione giunta regionale n. VI/1308 del 29 settembre 1999 è stata approvata la seconda fase del piano sopra richiamato destinando alla Provincia di Sondrio la somma di €. 15.493.706,97 (L. 30.000.000.000);

CONSIDERATO che la Giunta provinciale con Deliberazione n. 237 del 29/09/2009 ha ridefinito il quadro degli interventi come di seguito elencato:

Prima fase per complessivi €. 10.329.137,98 così suddivisi:

a. €. 620.772,09 per spese tecniche di progettazione (studio preliminare generali, progettazioni preliminari e definitive);

b. €. 5.346.815,07 per interventi realizzati da parte di privati per la ricostruzione e/o consolidamento strutturale di muri a sostegno dei terrazzi le cui domande sono state classificate con priorità 6,5,4 e 3 punti (in queste ultime sono state comprese anche quelle con punteggio inferiore ma con punto di pericolosità);

c. €. 384.791,29 per la realizzazione dell’intervento comprensoriale di sistemazione e regimazione idraulica in località “Selva”, in comune di Bianzone;

d. €. 2.582.284,50 per la realizzazione dell’intervento di regimazione idraulica, sistemazione dei valgelli e delle strade della Zona 1, compresa tra i torrenti Boalzo e Valfontana in comune di Teglio;

e. €. 280.000,00 per il completamento dell’intervento comprensoriale in localita “Selva” in comune di Bianzone;

f. €. 250.000,00 per la realizzazione degli interventi complementari relativi alla Zona 1 richiesti in sede di collaudo;

g. €. 100.000,00 per le spese relative all’inserimento in mappa, compresi i relativi oneri di registrazione, degli interventi realizzati “Zona 1”;

h. €. 764.475,03 per il finanziamento di parte degli interventi realizzati da parte di privati per la ricostruzione e/o consolidamento strutturale di muri a sostegno dei terrazzi le cui domande sono state classificate con priorità 2;

Seconda fase per complessivi €. 15.493.706,97 così suddivisi:
a. €. 464.811,21 spese per allestire l’ufficio responsabile del procedimento ai fini della gestione degli interventi di seconda fase;

b. €. 4.200.000,00 destinato al fondo di rotazione per finanziare interventi preventivi di manutenzione del versante retico terrazzato attuato con l’avvalimento di Fondazione ProVinea (convenzione Provincia-ProVinea-Banca Popolare di Sondrio-Credito Valtellinese-Banca Intesa in scadenza il 28 aprile 2011);

c. €. 1.800.000,00 per la realizzazione dell’intervento della zona 3, compresa tra i torrenti Rogna e Mallero, in comune di Montagna in Valtellina e Poggiridenti;

d. €. 839.853,49 per la realizzazione dell’intervento della zona 5, compresa tra i torrenti Val Fontana e Rogna, in comune di Ponte in Valtellina e Tresivio;

e. €. 2.920.000,00 per la realizzazione degli interventi della Zona 2, compresa tra i torrenti Caldenno e Maroggia in comune di Berbenno, comprese le spere relative ai frazionamenti, inserimento in mappa e registrazione atti necessari;

f. €. 2.400.000,00 per la realizzazione degli interventi della Zona 4, compresa tra i torrenti Mallero e Caldenno in comune di Sondrio, Castione Andevenno e Postalesio, comprese le spere relative ai frazionamenti, inserimento in mappa e registrazione atti necessari;

g. €. 100.000,00 per le spese relative all’inserimento in mappa, compresi i relativi oneri di registrazione, degli interventi realizzati “Zona 3”;

h. €. 100.000,00 per le spese relative all’inserimento in mappa, compresi i relativi oneri di registrazione, degli interventi realizzati “Zona 5”;

i. €. 1.202.931,55 per il completamento del finanziamento degli interventi realizzati da parte di privati per la ricostruzione e/o consolidamento strutturale di muri a sostegno dei terrazzi le cui domande sono state classificate con priorità 2;

j. €. 1.466.110,72 somma restante destinata per ulteriori interventi di difesa del suolo da definire;

RILEVATO che: 

· per il completamento degli interventi di completamento della Zona 1 richiesti in sede di collaudo necessita la somma di €. 203.155,70 (€ 140.171,90 per l’intervento  di risoluzione dell’interferenza  con l’acquedotto Sponda Soliva - progetto preliminare approvato con DGP n. 252 del 21/09/2010 - € 62.983,80 per la risoluzione dell’interferenza con il Collettore fognario Media Valle -progetto preliminare approvato con DGP n. 196 del 22/07/2010) con un risparmio di € 46.844,30 rispetto a quanto preventivato (punto f interventi prima fase);

· il consuntivo delle spese relative all’inserimento in mappa, compresi i relativi oneri di registrazione, degli interventi realizzati “Zona 1”  è di €. 25.002,26 con un’economia di € 74.997,74 rispetto a quanto preventivato (punto g interventi prima fase); 

e pertanto le economie di prima fase ammontano a € 121.842,04;

RILEVATO ALTRESI’ che:

· il consuntivo relativo all’intervento eseguito e collaudato della Zona 3 compresa tra i torrenti Rogna e Mallero di €. 1. 344.781,85 evidenzia un’economia finale di €. 455.218,15 rispetto alla somma finanziata;

· la somma indicata nel punto j di seconda fase non è stata utilizzata o destinata ad alcun intervento;

e pertanto le economie di seconda fase ammontano a €. 1.921328,87;

DATO ATTO che l’economia complessiva di prima e seconda fase risulta pari a €. 2.043.170,91;

VISTE le nuove necessità emerse in questi ultimi anni in riferimento alla difesa idraulica dei pendii della zona retica, e ritenuto di utilizzare le economie maturate e sopra richiamate per finanziare i seguenti interventi:

· €. 600.000,00 per il completamento dell’intervento relativo alla Zona 2 - Berbenno necessari per la sistemazione della parte sovrastante l’intervento progettato;

· €. 1.165.824,88 per la realizzazione di muretti da parte di privati (calamità 2008);

· €. 150.000,00 per interventi Zona Sassella in Comune di Sondrio;

· €. 127.346,03 per interventi di sistemazione idraulica di alcuni valgelli in località Brione-Nigola e Puzzol-La Baita, in comune di Teglio;

ACQUISITI sulla presente proposta, i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE
1. di prendere atto delle economie di I e II fase ammontano a €. 2.043.170,91; 

2. di proporre alla Regione Lombardia l’utilizzo delle economie per la realizzazione dei seguenti interventi:

· €. 600.000,00 per il completamento dell’intervento relativo alla Zona 2 - Berbenno necessari per la sistemazione della parte sovrastante l’intervento progettato;

· €. 1.165.824,88 per la realizzazione di muretti da parte di privati (calamità 2008);

· €. 150.000,00 per interventi Zona Sassella in Comune di Sondrio;

· €. 127.346,03 per interventi di sistemazione idraulica di alcuni valgelli in località Brione-Nigola e Puzzol-La Baita, in comune di Teglio;

per un ammontare complessivo di €. 2.043.170,91;

3. di trasmettere la deliberazione alla Regione Lombardia con richiesta di ridefinizione degli interventi di I e II fase.

VISTO il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTA la proposta conforme agli indirizzi di questa amministrazione provinciale;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti Responsabili, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell’atto;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare e fare propria la su estesa proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;

2. di demandare l’esecuzione del presente provvedimento, al responsabile del settore di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.


IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE


F.to MASSIMO SERTORI 
F.to FILIPPO BAVUSO VOLPE 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dell’amministrazione provinciale di Sondrio in data ..……….@data_pub…….. per rimanervi  affissa per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE



F.to FILIPPO BAVUSO VOLPE 
Sondrio, li …………@data_pub.

( Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini;

( Immediatamente eseguibile.

IL FUNZIONARIO


F.to PASINI EMANUELE
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